## 匯入系統表格
派工項目名稱 | 專案狀態 | 專案階段 | 描述 | 執行時數（8小時=1天） | 排序
開立客戶系統帳號（錚典專案系統） |  | 提案階段 | 1.開立客戶系統帳號（錚典專案系統） | 0.5 | 1
【提供客戶】在Line群組請客戶提供基本資料 |  | 提案階段 | 1.在Line群組請客戶提供資料 | 0.5 | 2
盤點客戶提供的公司基本資料 |  | 提案階段 | 1.盤點「專案系統、NAS資料夾、客戶LINE群組」是否有更新資料 | 0.5 | 3
【提供客戶】提醒客戶提供尚缺「基本資料」 |  | 提案階段 | 1.提醒客戶提供尚缺資料 | 0.5 | 4
【會議】專案訪談會議 |  | 提案階段 |  | 1.5 | 5
客戶背景資料搜集-公司基本資料 |  | 提案階段 | 公司基本資料（包含：基本資料、其他企業、旗下品牌、分店、產品、商標、專利、工廠登記、通過檢驗規範、官網、社群、過往申請過的補助、上下游企業、代表/負責人或主持人資料、同一地址或同一姓名的其他企業、通路、新聞報導、客戶過往相關過案案例的背景調查） | 1.5 | 6
客戶背景資料搜集- 競品＋市場分析 |  | 提案階段 | - 競品 同業、類似產品、相似原料/組件、目前市場上的設備/技術、商模案例比較 - 市場分析 產業現況、產品市場規模、通路、市場面相關問題 應用產品：蒐集客戶正在使用或未來可能採用的核心原料/技術組件，在市場上已有哪些終端應用及成品案例。 技術改良：蒐集客戶想改良的特定技術、設備或製程，在市場上的主流採用情況、替代方案。 商業模式:蒐集客戶採用的營運模式在市場上的成功/失敗案例、關鍵成功因素與行業趨勢。 | 4.5 | 7
客戶背景資料搜集-客戶相關資料 |  | 提案階段 | - 訪談會議紀錄內客戶提及過往曾執行內容 - 訪談會議紀錄內客戶提及此次預計執行內容 - 要問客戶的問題 | 2 | 8
客戶背景資料搜集-計畫撰寫使用 |  | 提案階段 | - 根據關鍵字找更深入的資料 | 1.5 | 9
確認其他人的「客戶背景資料搜集」內容 |  | 提案階段 | 1.閱讀其他人蒐集的資料內容 | 1 | 10
【內部會議】例會確認/討論： 1.計畫可能執行方向 2.起始會議需要問到的問題 |  | 提案階段 | 1.所有人需閱讀資料蒐集內容 2.討論計畫方向 3.針對討論內容，彙整起始會議需提問的問題 | 1.5 | 11
整理計畫書需要資料（excel表格） |  | 提案階段 | 1.開一個基本資料蒐集EXCEL 2.將客戶有提供的資料先填入 | 0.5 | 12
【提供客戶】在Line群組請客戶提供Excel資料 |  | 提案階段 | 1.提醒客戶提供尚缺資料 | 0.5 | 13
開立客戶計畫帳號 |  | 提案階段 | 1.開立帳號，確認是否需要驗證pin碼 | 0.5 | 14
開立客戶信箱（聯絡人） |  | 提案階段 | 1.登入信箱，請客戶驗證 2.確認是否為全新信箱，若是客戶本來就在使用的信箱，需要幫他們辦一組新的 | 0.5 | 15
【會議】專案起始會議 |  | 提案階段 | *需請客戶先驗證信箱 驗證信箱的人不用全程參與，在chat上待命 | 4 | 16
【內部會議】例會確認/討論： 1.同步起始會議內容 2.確定計畫主軸 |  | 提案階段 | 1.同步起始會議內容 2.針對會議內容提問+討論 3.確定計畫主軸 | 1.5 | 17
【提供客戶】（起始會議後）提醒客戶提供尚缺「計畫書內容資料」 |  | 提案階段 | （平均至少需要2次） 1.提醒客戶補充起始會議後需提供資料 | 0.5 | 18
製作計畫主軸 |  | 提案階段 | 1.根據例會上的討論結果，製作計畫主軸 (示意圖/簡報檔，以AI製作簡報主軸為主) | 1 | 19
【提供客戶】提供客戶計畫主軸 |  | 提案階段 | 1.提供計畫主軸給客戶（會是一個示意圖、檔案） 2.約會議時間（不一定，可以只以文件提供，目的是請客戶確認沒問題） | 0.5 | 20
【會議】專案主軸會議 |  | 提案階段 | 1. 準備主軸會議流程、內容、會用到的資料（10分鐘） 3. 正式會議（30-60分鐘） 4. 會議紀錄（10分鐘-20分鐘） | 1.5 | 21
反饋客戶意見 |  | 提案階段 | 1.根據客戶反饋，整理成文字於例會上說明 - 如果客戶是文字回覆沒問題，就可以往下執行工項 - 如果有另約會議，需整理成會議紀錄更新（參考上方工作項） | 0.5 | 22
【內部會議】例會確認/討論： 1.同步客戶反饋內容 2.確認是否需調整計畫主軸 |  | 提案階段 | 1.同步客戶反饋內容 2.確認是否需調整計畫主軸 | 1.5 | 23
可能計畫執行內容資料蒐集（與客戶相關） |  | 提案階段 | 1.確認客戶提供的資料(依資料量多寡而有差異，約5-30分鐘) | 0.5 | 24
製作計畫架構 |  | 提案階段 | 1.用AI蒐集本次預計執行計畫資料 -發散思考計畫執行面向、抓出關鍵字(會先整理一版簡單的關鍵字內容，約15分鐘) -確認可能的服務對象(0-5分鐘) -讓AI跑幾版內容出來(包含研發動機/目標/創新性)(1-2小時) -計畫架構轉成簡報(AI跑簡報也需要時間，預估0.5-1.5小時) | 4 | 25
調整計畫架構 |  | 提案階段 | 1.調整計畫架構(10分鐘-1小時) | 1 | 26
瀏覽計畫架構 |  | 提案階段 | 1.確認計畫架構內容（主要確認內容理解、可與客戶會議） 2.有疑問的地方提出於例會上討論 | 1 | 27
【提供客戶】提供計畫架構給客戶 |  | 提案階段 | 1.提供計畫架構給客戶 2.約會議時間 | 0.5 | 28
【會議】架構討論（方案主軸確認） *需請客戶提供計畫架構內相關資料 *同步說明後面預計還有3次會議，且會需要陸續提供相關資料 第一次：初版計畫書確認+請客戶提供資料(計畫相關) 第二次：二版計畫書確認+請客戶提供資料(計畫相關) 第三次：終版計畫書確認+請客戶提供資料(檢附資料) |  | 提案階段 | 1. 準備計畫架構內容、會用到的資料（10分鐘） 2. 預演（10-15分鐘） 3. 正式會議（1小時） 4. 會議紀錄（15-30分鐘） | 2 | 29
【內部會議】例會確認/討論： 1.同步架構會議內容 2.確認是否還需調整計畫架構 |  | 提案階段 | 1.同步架構會議內容 2.確認是否還需調整計畫架構 | 1.5 | 30
【提供客戶】（計畫架構會議後）提醒客戶提供尚缺「計畫內容資料」 |  | 提案階段 | 1.提醒客戶補充計畫架構會議後需提供資料 | 0.5 | 31
計劃書架構調整 |  | 提案階段 | 架構調整(約40-60分鐘) | 1 | 32
【內部會議】計畫書同步架構（說明人） |  | 提案階段 | (畫面要跟老闆的畫面同步) 1.跟對內同仁說明計畫架構 2.給對內同仁必要放進計畫書的內容 3.整理競品初步方向(欄列皆需列出) | 1.5 | 33
【內部會議】計畫書同步架構（接收人） |  | 提案階段 | 1.跟主要製作主軸人員對內容 2.確保了解計畫主軸、對計畫有畫面 |  | 34
可能計畫執行內容資料蒐集（針對計畫撰寫內容） |  | 提案階段 | 針對計劃書需要的資料再蒐集 | 1 | 35
確認「可能計畫執行內容資料蒐集」是否有需要補充 |  | 提案階段 | 1.確認計畫執行內容資料蒐集，是否有需要補充/跟客戶確認 2.如有認為需要補充內容，於例會上提出討論 | 1 | 36
計畫書撰寫（初版） |  | 提案階段 | 研發動機 競爭力分析-技術/產品/服務競爭優勢比較 可行性分析 計畫目標 創新性說明 人員簡歷 | 4 | 37
基本資料表格（計畫摘要+公司基本資料） |  | 提案階段 | 完成計畫摘要+公司基本資料 | 0.5 | 38
計畫書初版確認（跟客戶相關） |  | 提案階段 | 1.確認客戶提供內容是否有更新至計畫書內 2.確認是否有需要跟客戶確認/討論內容需要再更新至計畫書內 | 0.5 | 39
整理客戶需要提供資料（計畫書初版） |  | 提案階段 | 1.列出需要客戶提供的地方 2.提供文字給對外同仁 | 0.5 | 40
例會確認/討論 1.確認計畫書初版內容 2.需請客戶提供的資料 |  | 提案階段 | 1.確認計畫書初版內容 2.需請客戶提供的資料 | 1.5 | 41
【提供客戶】提供計畫書初版客戶 |  | 提案階段 | 1.提供計畫書初版給客戶 2.約會議時間 | 0.5 | 42
【會議】計畫書初版 |  | 提案階段 | 1. 準備計畫書／簡報會議流程、內容、會用到的資料（15分鐘） 2. 預演（15-30分鐘） 3. 正式會議（2小時） 說明計畫書/簡報內容（1-1.5小時） 客戶問題（30分鐘） 時程確認（不一定有，有的話約10分鐘） 4. 會議紀錄（30分鐘-1小時） | 4 | 43
【提供客戶】提醒客戶提供計畫資料 |  | 提案階段 | 1.提醒客戶補充計畫書初版會議後需提供資料 | 0.5 | 44
計畫書撰寫（二版） |  | 提案階段 | 1.調整初版內容 2.完成二版內容： 功能規格（技術指標）/服務模式（服務指標) 主要關鍵技術或服務、零組件及其來源 技術或服務應用範圍 執行步驟及方法 技術及智慧財產權來源對象背景、技術及智慧財產權能力及合作方式說明 預期效益(質化效益、量化效益) | 5 | 45
計畫書二版確認（跟客戶相關） |  | 提案階段 | 1.確認客戶提供內容是否有更新至計畫書內 2.確認是否有需要跟客戶確認/討論內容需要再更新至計畫書內 | 0.5 | 46
整理客戶需要提供資料（計畫書二版） |  | 提案階段 | 1.列出需要客戶提供的地方 2.提供文字給對外同仁 | 0.5 | 47
【內部會議】例會確認/討論： 1.確認計畫書二版內容 2.需請客戶提供的資料 |  | 提案階段 | 1.確認計畫書二版內容 2.需請客戶提供的資料 | 1.5 | 48
【提供客戶】提供計畫書二版給客戶 |  | 提案階段 | 1.提供計畫書二版給客戶 2.約會議時間 | 0.5 | 49
送檢檢附資料清單整理 |  | 提案階段 | 1.整理需要客戶準備的資料清單 | 0.5 | 50
【提供客戶】在Line群組請客戶提供檢附資料（第一次） |  | 提案階段 | 1. 內部資料完成 2. 移動到給客戶資料夾 3. 設定連結密碼（第一次傳） 4. 打文字、複製文字、約時間 5. 送出訊息給客戶 | 2 | 51
【客戶提供】送件檢附資料（第一次）（特例：客戶私訊提供） |  | 提案階段 | 1.如果客戶有私訊，需要另外轉傳給負責的人（不需先確認） | 0.5 | 52
送檢檢附資料整理（第一次） |  | 提案階段 | 1.盤點客戶提供回來的資料，確認是否用印，並重新命名+整理 2.將資料提供狀態更新到EXCEL表 | 0.5 | 53
【會議】計畫書二版＋送件檢附資料說明 |  | 提案階段 | 1. 準備計畫書／簡報會議流程、內容、會用到的資料（15分鐘） 2. 預演（15-30分鐘） 3. 正式會議（1-2小時） 說明計畫書/簡報內容（0.5-1.5小時） 客戶問題（30分鐘） 時程確認（不一定有，有的話約10分鐘） 4. 會議紀錄（30分鐘-1小時） | 4 | 54
【提供客戶】提醒客戶提供計畫資料 |  | 提案階段 | 1.提醒客戶補充計畫書二版會議後需提供資料 | 0.5 | 55
計畫書排版 |  | 提案階段 | 計劃書排版 | 3 | 56
計畫書撰寫（三版） |  | 提案階段 | 1.根據客戶要求進行最後調整 | 1 | 57
計畫書三版確認（跟客戶相關） |  | 提案階段 | 1.確認客戶提供內容是否有更新至計畫書內 2.確認是否有需要跟客戶確認/討論內容需要再更新至計畫書內 | 0.5 | 58
整理客戶需要提供資料 |  | 提案階段 | 1.列出需要客戶提供的地方 2.提供文字給對外同仁 | 0.5 | 59
簡報內容製作（初版） |  | 提案階段 | 新人需要把內容完成，但不用放到圖片 | 3.5 | 60
簡報內容製作（初版調整） |  | 提案階段 | 1.確認簡報內容 2.有問題的地方直接調整 | 1.5 | 61
簡報美編（初版）大約要完成50%才來得及 |  | 提案階段 | 1.跟美編同仁約會議時間+文字簡單說明(5分鐘) 2.簡報說明(15-20分鐘) 3.確認美編同仁完成時間並回報至群組(5分鐘) | 0.5 | 62
【內部會議】例會確認/討論： 1.確認計畫書三版內容 2.需請客戶提供的資料 3.美編確認 4.距離可送件進度 |  | 提案階段 | 1.確認計畫書二版內容 2.需請客戶提供的資料 | 1.5 | 63
【提供客戶】提供計畫書三版給客戶 |  | 提案階段 | 1.提供計畫書三版給客戶 2.約會議時間 | 0.5 | 64
【會議】計畫書三版 |  | 提案階段 | 1. 準備計畫書／簡報會議流程、內容、會用到的資料（15分鐘） 2. 預演（15-30分鐘） 3. 正式會議（0.5-1小時） 說明計畫書/簡報內容（0.5-1.5小時） 客戶通常不會有問題了 時程確認（不一定有，有的話約10分鐘） 4. 會議紀錄（30分鐘-1小時） | 3 | 65
【會議】在Line群組請客戶提供檢附資料（第二次） |  | 提案階段 | 1. 內部資料完成 2. 移動到給客戶資料夾 3. 設定連結密碼（第一次傳） 4. 打文字、複製文字、約時間 5. 送出訊息給客戶 | 0.5 | 66
【客戶提供】送件檢附資料 （第二次）（特例：客戶私訊提供） |  | 提案階段 | 1.如果客戶有私訊，需要另外轉傳給負責的人（不需先確認） | 0.5 | 67
送檢檢附資料整理（第二次） |  | 提案階段 | 1.盤點客戶提供回來的資料，確認是否用印，並重新命名+整理 2.將資料提供狀態更新到EXCEL表 | 0.5 | 68
【客戶臨時訊息/電話（送件前）】 *不一定每案會有 |  | 提案階段 | a. 客戶在line群組的訊息 *電話：以荷華來說，從2025/11/17起至2026/2/11，電話約有175分鐘，約3小時 *純文字訊息回覆較難計算，暫無列入 b. 客戶臨時電話 | 3 | 69
計畫系統內容填寫 |  | 提案階段 | 1.根據計畫內容填寫系統 | 1 | 70
計畫書上傳系統 |  | 提案階段 | 1.將最終板計畫書上傳至系統 (有時候會需要拆分內容) | 0.5 | 71
檢附資料上傳系統 |  | 提案階段 | 1.將檢附資料上傳系統 | 0.5 | 72
計畫送件 |  | 提案階段 | 1.完成計畫送件 | 0.5 | 73
送件完成資訊更新Excel（送件進度表） |  | 提案階段 | 1.下載收執聯 2.將收執聯上傳到NAS 3.回報到大群 4.更新送件進度表 | 0.5 | 74
【提供客戶】提供客戶送件編號 |  | 提案階段 | 1.提供送件編號給客戶(放到記事本) | 0.5 | 75
計畫書補件內容判斷＋調整 |  | 提案階段 | 1.確認計畫辦公室信件內容 2.分類補件資料（純檢附資料由新人負責，計畫內容由對內同仁負責） 3.有需要客戶補充資料請客戶補充 | 1 | 76
計畫書補件內容調整（內部可直接調整內容） |  | 提案階段 | 1.根據分類後補件資料，如有檢附資料需調整，需整理 2.確認客戶回傳提供資料 3.繳交補件資料 | 1 | 77
【客戶提供】需補件資料（視情況提供） （在Line群組請客戶提供資料） |  | 提案階段 | 1.有需要客戶補充資料請客戶補充（文字或會議） 2.會議確認需提供資料 | 1 | 78
計畫書補件內容調整（根據客戶補充內容調整） |  | 提案階段 | 根據計畫辦公室要求調整 | 0.5 | 79
計畫書補件內容上傳系統 |  | 提案階段 | 將補件資料上傳至系統 | 0.5 | 80
【提供客戶】提供客戶補件編號 |  | 提案階段 | （提供客戶補件編號） | 0.5 | 81
簡報美編（終版） |  | 提案階段 | 1.請對外同仁、對內同仁一起確認內容(5分鐘) -對外同仁會確認大方向 -對內同仁會確認文字是否有誤刪 2.確認美編內容+放上調整內容(10分鐘) 3.通知美編同仁進行修正(5分鐘) 4.回報至chat(5分鐘) | 0.5 | 82
【會議】提案簡報說明：說明簡報架構、內容（1小時） 1.導讀計畫書，且說明不會提供講稿(客戶需要自己理解)，但可以提供重點內容 |  | 提案階段 | 1.導讀簡報：說明簡報重點 2.講稿： 較短簡報時間（如：商業服務業）說明後續會提供講稿 較長簡報時間（如：SBIR）說明不會提供講稿(客戶需要自己理解)，但可以提供重點內容 | 1.5 | 83
講稿（初版） *時間短的簡報就要有逐字稿 |  | 提案階段 | 1.根據對外同仁回報的客戶風格寫適合客戶的講稿 | 1.5 | 84
QA題庫製作 |  | 提案階段 | 1.參考過往客戶的QA題目 2.根據計畫內容完成QA回答內容 | 2 | 85
【提供客戶】提供客戶簡報（送件後一週提供） |  | 提案階段 | 1.提供計畫書簡報初版給客戶 2.約會議時間 | 0.5 | 86
【會議】第一次提案簡報練習：簡報實際模擬演練 包含客戶回饋需調整講稿+QA |  | 提案階段 | 1. 準備計畫書／簡報會議流程、內容、會用到的資料（15分鐘） 2. 預演（15分鐘） 3. 正式會議（1.5-2.5小時） 客戶簡報練習 客戶QA練習 根據會議上客戶回饋，調整講稿內容 *如果在會議上就可以調整完成，會直接併入會議時間計算，最短工時會為0 問題討論（不一定有，看客戶） 4. 會議紀錄（30分鐘-1小時） | 4 | 87
審查意見表 |  | 提案階段 | 1.委員意見回來後通常會先大略看一下(5-10分鐘) 2.挑出可能有問題的部分，跟老闆確認(5-15分鐘)、需要請客戶補資料 3.處理內容(60-90分鐘) | 2 | 88
【客戶提供】委員意見要求資料（視情況提供） |  | 提案階段 | 1.有需要客戶補充資料請客戶補充（文字或會議） 2.會議確認需提供資料 | 1 | 89
簡報內容調整（審查版） |  | 提案階段 | 1.根據客戶要求調整簡報內容 | 1 | 90
【內部會議】例會確認/討論： 1.確認書審回覆文字 2.確認書審簡報調整內容（需同步客戶） |  | 提案階段 | 1.確認書審回覆文字 2.確認書審簡報調整內容（需同步客戶） | 1.5 | 91
【會議】第二次提案簡報練習：簡報實際模擬演練（1.5-2小時） |  | 提案階段 | 1. 準備計畫書／簡報會議流程、內容、會用到的資料（15分鐘） 2. 預演（15分鐘） 3. 正式會議（1.5-2.5小時） 客戶簡報練習 客戶QA練習 問題討論（不一定有，看客戶） 4. 會議紀錄（30分鐘-1小時） | 4 | 92
請客戶提供審查檢附資料(最新一期勞保投保名細、簽到表、問卷) |  | 提案階段 | 1.在Line群組請客戶提供資料 | 0.5 | 93
整理提案審查檢附資料(最新一期勞保投保名細、簽到表、問卷) |  | 提案階段 | 盤點客戶提供回來的資料，確認是否用印 | 0.5 | 94
審查前三天繳回簽到表+問券+勞保名細 |  | 提案階段 | 將簽到表+問券+勞保名細上傳至系統，並發信告知計畫辦公室 | 0.5 | 95
【會議】第三次提案簡報練習：簡報實際模擬演練（1.5-2小時） |  | 提案階段 | 1. 準備計畫書／簡報會議流程、內容、會用到的資料（15分鐘） 2. 預演（15分鐘） 3. 正式會議（1.5-2.5小時） 客戶簡報練習 客戶QA練習 問題討論（不一定有，看客戶） 4. 會議紀錄（30分鐘-1小時） | 4 | 96
【簡報審查】正式提案簡報（1.5小時） |  | 提案階段 | 1.上線會議 2.會議紀錄 （不一定每次） | 1 | 97
126